## planning
Audio effect generator
[5 empty] | Legenda: | Op schema |  |  |  |  | Laag risico |  |  |  |  | Gemiddeld risico | [6 empty] | Hoog risico |  |  |  |  | Niet toegewezen
Begindatum project: | 2024-03-05 |  |  |  |  | March | [27 empty] | April
Scrolverhoging: | 0 | time axis 2024-03-05 to 2024-04-29
Mijlpaalbeschrijving | Categorie | Toegewezen aan | Voortgang | Start | Dagen | time axis 2024-03-05 to 2024-04-29
algemene deadlines
alle minimum criteria buiten I/O | Doel |  | 70% | 2024-03-05 | 11 | 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-09: 2; 2024-03-10: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2
behuizing afwerken | Doel |  |  | 2024-04-01 | 14 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2
I/O implementeren | Doel |  |  | 2024-04-01 | 14 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2
design maken voor adc/dac codec | Doel |  |  | 2024-04-01 | 14 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2
beslissen voor meerdere inputs | Doel |  |  | 2024-04-01 | 7 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2
pcb maken | Doel |  |  | 2024-03-25 | 14 | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-03-29: 2; 2024-03-30: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2
extra effecten implementeren | Doel |  |  | 2024-04-15 | 42 | 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 2; 2024-04-20: 2; 2024-04-21: 2; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2; 2024-04-27: 2; 2024-04-28: 2; 2024-04-29: 2
start up
Research | Doel | allemaal | 100% | 2024-02-15 | 7
Het schrijven van 1 filter | Doel | Joran |  | 2024-02-15 | 7
Component lijst maken | Doel | Floran en Seppe | 70% | 2024-02-15 | 7
FASE 1 (29/02)
Audio signaal binnen lezen via adc | Mijlpaal | Joran | 100% | 2024-02-22 | 11
Codec breakoutboard implementeren | Doel | Joran |  | 2024-03-04 | 14 | 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2; 2024-03-07: 2; 2024-03-08: 2; 2024-03-09: 2; 2024-03-10: 2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-16: 2; 2024-03-17: 2
DSP kit testen | Mijlpaal | Seppe |  | 2024-02-22 | 14 | bar: 2024-03-05 to 2024-03-06
I/O druk knoppen implementeren | Doel | Floran | 50% | 2024-02-22 | 11
STM pin testen | Laag risico | Seppe |  | 2024-03-03 | 4
codec datasheet/werking bestuderen | Mijlpaal | Seppe | 35% | 2024-02-29 | 4
Fase 2 (07/03)
Codec implementeren | Hoog risico | Joran en Seppe |  | 2024-03-07 | 21
Codec audio buffers implementeren | Gemiddeld risico | Joran en Seppe |  | 2024-03-07 | 4
Codec randapparaten | Hoog risico | Joran |  | 2024-03-11 | 3
Codec I2C | Hoog risico | Joran en Seppe |  | 2024-03-14 | 7
codec i2S | Hoog risico | Joran en Seppe |  | 2024-03-21 | 7
DMA en audio filter via sample buffer | Laag risico | Seppe | 50% | 2024-03-25 | 3
Audio filter schrijven op de primitieve data en uitsturen | Mijlpaal | Iedereen |  | 2024-03-07 | 18 | bar: 2024-03-07 to 2024-03-24
Fase 3 (28/03)
PCB ontwerpen | Mijlpaal | Joran |  | 2024-03-28 | 6 | bar: 2024-03-28 to 2024-04-02
Finale I/O beslissingen maken | Mijlpaal | Iedereen |  | 2024-03-31 | 1
Fase 4 (1/04 Paasvakantie)
buizingen tekenen en printen | Doel | Floran |  | 2024-04-01 | 14
buffer periode voor eventueel werk in te halen | Doel | Seppe en Joran |  | 2024-04-01 | 7
* meerdere inputs implementeren | Mijlpaal
* LCD scherm implementeren | Mijlpaal
Als u nog meer gegevens wilt toevoegen, voegt u BOVEN deze rij nieuwe rijen in
* afhankelijk van finale I/O beslisingen maken