## planning
Audio effect generator
[6 empty] | Legenda: | Op schema |  |  |  |  | Laag risico |  |  |  |  | Gemiddeld risico | [6 empty] | Hoog risico |  |  |  |  | Niet toegewezen
| Begindatum project: | 2024-03-07 |  |  |  |  | maart | [20 empty] | april
| Scrolverhoging: | 4 | time axis 2024-03-11 to 2024-05-05
| Mijlpaalbeschrijving | Categorie | Toegewezen aan | Voortgang | Start | Dagen | time axis 2024-03-11 to 2024-05-05
algemene deadlines
| alle minimum criteria buiten I/O | Doel |  | 70% | 2024-03-07 | 11 | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-16: 2; 2024-03-17: 2
| behuizing afwerken | Doel |  |  | 2024-04-01 | 14 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2
| I/O implementeren | Doel |  |  | 2024-04-01 | 14 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2
| design maken voor adc/dac codec | Doel |  |  | 2024-04-01 | 14 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2; 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2
| beslissen voor meerdere inputs | Doel |  |  | 2024-04-01 | 7 | 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2
| pcb maken | Doel |  |  | 2024-03-25 | 14 | 2024-03-25: 2; 2024-03-26: 2; 2024-03-27: 2; 2024-03-28: 2; 2024-03-29: 2; 2024-03-30: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-01: 2; 2024-04-02: 2; 2024-04-03: 2; 2024-04-04: 2; 2024-04-05: 2; 2024-04-06: 2; 2024-04-07: 2
| extra effecten implementeren | Doel |  |  | 2024-04-15 | 42 | 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 2; 2024-04-20: 2; 2024-04-21: 2; 2024-04-22: 2; 2024-04-23: 2; 2024-04-24: 2; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2; 2024-04-27: 2; 2024-04-28: 2; 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 2; 2024-05-01: 2; 2024-05-02: 2; 2024-05-03: 2; 2024-05-04: 2; 2024-05-05: 2
start up
| Research | Doel | allemaal | 100% | 2024-02-15 | 7
| Het schrijven van 1 filter | Doel | Joran | % | 2024-02-15 | 7
| Component lijst maken | Doel | Floran en Seppe | 72% | 2024-02-15 | 7
FASE 1 (29/02)
| Audio signaal binnen lezen via adc | Mijlpaal | Joran | 100% | 2024-02-22 | 11
| Codec breakoutboard implementeren | Doel | Joran |  | 2024-03-04 | 14 | 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 2; 2024-03-13: 2; 2024-03-14: 2; 2024-03-15: 2; 2024-03-16: 2; 2024-03-17: 2
| DSP kit testen | Mijlpaal | Seppe | 100% | 2024-02-22 | 14
| I/O druk knoppen implementeren | Doel | Floran | 50% | 2024-02-22 | 11
| STM pin testen | Laag risico | Seppe | 75% | 2024-03-03 | 4
| codec datasheet/werking bestuderen | Mijlpaal | Seppe | 60% | 2024-02-29 | 4
Fase 2 (07/03)
| Codec implementeren | Hoog risico | Joran en Seppe |  | 2024-03-07 | 21
| Codec audio buffers implementeren | Gemiddeld risico | Joran en Seppe | 25% | 2024-03-07 | 4
| Codec randapparaten | Hoog risico | Joran |  | 2024-03-11 | 3
| Codec I2C | Hoog risico | Seppe en Floran |  | 2024-03-14 | 7
| codec i2S | Hoog risico | Seppe en Floran |  | 2024-03-21 | 7
| DMA en audio filter via sample buffer | Laag risico | Seppe en Joran | 50% | 2024-03-25 | 3
| Audio filter schrijven op de primitieve data en uitsturen | Mijlpaal | Iedereen |  | 2024-03-07 | 18 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-24
Fase 3 (28/03 & 1/04 Paasvakantie)
| Finale I/O beslissingen maken | Mijlpaal | Iedereen |  | 2024-03-28 | 1 | bar: 2024-03-28
| PCB Designen | Hoog risico | Joran |  | 2024-03-28 | 13
| Behuizing tekenen en printen | Gemiddeld risico | Floran |  | 2024-03-28 | 14
Fase 4 (10/04)
| wachten op PCB levering | Laag risico |  |  | 2024-04-10 | 7
| behuizing monteren | Laag risico | Floran en Seppe |  | 2024-04-11 | 6
PCB | Pcb bestukken | Gemiddeld risico | Joran |  | 2024-04-17 | 1
| Buffer periode voor eventueel werk in te halen | Laag risico | Floran en Seppe |  | 2024-04-18 | 7
| * meerdere inputs implementeren | Mijlpaal
| * LCD scherm implementeren | Mijlpaal
Als u nog meer gegevens wilt toevoegen, voegt u BOVEN deze rij nieuwe rijen in
* afhankelijk van finale I/O beslisingen maken